Приложение № 10

к Постановлению

Местной Администрации

МО Невская застава

№09-п от 30 марта  2021г

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

««Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»  за 2020 год

1.ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (основных целевых индикаторов)

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»  за 2020 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в Программе (Пп) | Достигнуто (Пф) | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 - количество выпущенных печатных изданий по экологическому просвещению | шт. | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 2 -количество граждан, проживающих на территории МО Невская застава, принимающих участие в реализации мероприятий программы | чел | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 3 Количество публикаций в газете «Невская застава», на официальном сайте муниципального образования | руб. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

2.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»  за 2020 год

| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | 0 |

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Ведомственная целевая  программа  муниципального образования МО Невская застава «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»  на 2020 год была утверждена постановлением Местной Администрации МО Невская застава  от 08.11.2019г. 50-п

Основная цель программы:

осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Источником  финансирования Программы являются средства  бюджета муниципального образования МО Невская застава. Объём  утвержденных средств на 2020 год  с изменениями – 15,0  тыс. руб.

В 2020 году  муниципальным образованием муниципальный	 округ Невская застава    в рамках  программы осуществлены следующие мероприятия:

- Разработаны, изданы и распространены среди населения МО тематические брошюры по вопросам экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в количестве 1000 экземпляров. Соответствует запланированным показателям.

- опубликование в газете «Невская застава» и на официальном сайте  материалов, направленных на формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе;

- размещение на стендах муниципального образования информации экологического характера, в том числе актуального графика стоянок мобильного пункта приема опасных отходов «Экомобиль";

- пропагандистская работа с населением по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Программа впервые разработана в 2020 году в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79  «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» статья 10 пункт 1, п/п 44 .

Критерии оценки эффективности ведомственной целевой программы:

-мероприятия  программы - исполнены полностью;

-сроки и этапы выполнения программы - соблюдены:

-запланированное финансирование -15,0 тыс. руб., реализовано на 100%;

-эффективность затрат на реализацию программы -на уровне запланированных;

-мероприятия программы выполнены успешно.

Вывод об эффективности программы за 2020 год - эффективность находиться на уровне, программа стабильна.

Оценка эффективности Программы позволяет сформулировать следующие основные  конечные результаты реализации Программы:

1.Количество граждан, проживающих на территории МО Невская застава, принимающих участие в реализации мероприятий программы на уровне  запланированного.

2.Количество изданных и распространенных брошюр по вопросам экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами,  на уровне запланированного.

3.Обеспечение эффективного участия жителей в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды;

4.Повышение уровня экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами среди жителей муниципального образования