**РАЙОН: НЕВСКИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объект** | **Описание работ** | **Срок заключения контракта****(дата/месяц)** | **Срок** **начала работ****(дата/месяц)** | **Срок завершения****работ****(дата/месяц)** | **ИОГВ** | **Стоимость работ****тыс. руб.**  |
| 1. | **СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ**  |  |  |
|  | **Детских и спортивных площадок**  |  |  |
| 1.3. | ул. Крупской, д. 20, к. 2  | Обустройство зоны отдыха, спортивной и детской площадки, установка игрового оборудования, МАФ, компенсационное озеленение, устройство полимерного покрытия, плиточного мощения. | 25 - 30.06.2019 | 01.07.2019 | 15.10.2019 | МА ВМО СПб МО Ивановский | 7642,28 |
| 1.4. | ул. Ивановская, д. 6  | Устройство асфальтобетонного покрытия, выполнение работ по озеленению (устройство газона, посадка зелёных насаждений) | 25 - 30.06.2019 | 01.07.2019 | 30.09.2019 | МА ВМО СПб МО Ивановский | 2327,66 |
| 1.5. | ул. Кибальчича, д. 4, к. 2  | Комплексное благоустройство: обустройство дорожек, санитарная рубка, компенсационное озеленение, восстановление газонов, обустройство детской и спортивной площадок, установка МАФ( скамейки, урны), установка спортивного и детского игрового оборудования | 25.07.2019 | 25.07.2019 | 05.09.2019 | МА ВМО СПб МО Обуховский | 4276,97 |
| 1.6. | ул. Дыбенко, д. 34, к. 2  | Обустройство детской площадки (устройство набивного основания, установка оборудования и МАФ, устройство искусственного синтетического покрытия, озеленение территории, установка ограждений, устройство подходов) | МК № 11 от 19.03.2019 | 22.04.2019 | 30.08.2019 | МА ВМО СПб МО Оккервиль  | 3220,83 |
| 1.7. | пр. Товарищеский, д. 20/27  | Устройство набивного основания спортивной площадки, восстановление газона, озеленение территории | МК № 11 от 19.03.2019 | 22.04.2019 | 30.08.2019 | МА ВМО СПб МО Оккервиль | 1395,62 |
| 1.8. | Октябрьская наб., д. 98, к. 2  | Устройство детской площадки, ремонт набивного покрытия, установка детского игрового оборудования, уличной мебели, озеленение, восстановление благоустройства (на открытие ордера подана заявка в ГАТИ)  | 28.05.2019 | 13.06.2019 | 15.10.2019 | МА ВМО СПб МО Народный | 1122,80 |
| 1.9. | пр. Дальневосточный, д. 69, к. 2, 5, 6  | Устройство спортивной площадки, установка спортивного оборудования, уличной мебели, ремонт набивного покрытия спортивной площадки, устройство пешеходных дорожек, восстановление благоустройства ( открыт ордер № 5980 от 18.04.2019 г) | 28.05.2019 | 13.06.2019 | 15.10.2019 | МА ВМО СПб МО Народный | 3261, 95 |
| 1.10. | ул. Новоселов, д. 57, д. 59  | Устройство спортивной площадки, устройство искусственного покрытия на спортивной площадке, устройство набивного покрытия, установка спортивного оборудования, уличной мебели, мощение пешеходных дорожек, восстановление благоустройства (открыт ордер № № К-5982 ОТ 18.04.2019 г.) | 28.05.2019 | 13.06.2019 | 15.10.2019 | МА ВМО СПб МО Народный | 9440,82 |
| 5. | **БЛАГОУСТРОЙСТВО**  |  |  |
|  | **Дворовых территорий**  |  |  |
| 5.1. | пр. Елизарова, д. 33, лит. А  | Комплексное благоустройство: обустройство детской площадки, мощение дорожек, установка газонного ограждения, посадка кустарников  | 14.05.2019 | Июнь 2019точная дата будет известна после получения ордера ГАТИ | 01.09.2019 | МА ВМО СПб МО Невская застава | 6030,00  |
| 5.2. | ул. Ткачей, д. 4  | Комплексное благоустройство: обустройство детской площадки, мощение дорожек, установка газонного ограждения, посадка кустарников | 14.05.2019 | Июнь 2019точная дата будет известна после получения ордера ГАТИ | 01.09.2019 | МА ВМО СПб МО Невская застава | 3930,35   |
| 5.3. | бул. Красных Зорь, д. 3, д. 11  | Замена и ремонт детского оборудования, окраска МАФ, посадка цветочной рассады. | 25 - 30.06.2019 | 01.07.2019 | 30.08.2019 | МА ВМО СПб МО Ивановский | 31,20 |
| 5.4. | ул. Бабушкина, д. 61, д. 73, д. 81  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия, компенсационное озеленение, посадка цветочной рассады, окраска МАФ, замена игрового оборудования. | 25 - 30.06.2019 | 01.07.2019 | 30.08.2019 | МА ВМО СПб МО Ивановский | 498,42 |
| 5.5. | ул. Полярников, д. 7-5  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия, компенсационное озеленение, посадка цветочной рассады, окраска МАФ, ремонт игрового оборудования. | 25 - 30.06.2019 | 01.07.2019 | 30.08.2019 | МА ВМО СПб МО Ивановский | 58,98 |
| 5.6. | ул. Цимбалина, д. 50, д. 52-54, д. 56  | Посадка цветочной рассады, окраска МАФ, замена и ремонт игрового оборудования. | 25 - 30.06.2019 | 01.07.2019 | 30.08.2019 | МА ВМО СПб МО Ивановский | 43,49 |
| 5.7. | ул. Ивановская, д. 6, д. 7, д. 8, д. 10, д. 14  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия, посадка цветочной рассады, окраска МАФ и установка скамеек, ремонт игрового оборудования. | 25 - 30.06.2019 | 01.07.2019 | 30.08.2019 | МА ВМО СПб МО Ивановский | 315,07 |
| 5.8. | ул. Матюшенко, д. 14  | Установка скамейки для отдыха, посадка цветочной рассады. | 25 - 30.06.2019 | 01.07.2019 | 30.08.2019 | МА ВМО СПб МО Ивановский | 35,83 |
| 5.9. | ул. Крупской, д. 8  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия, окраска МАФ. | 25 - 30.06.2019 | 01.07.2019 | 30.08.2019 | МА ВМО СПб МО Ивановский | 65,00 |
| 5.10. | пер. 2-й Рабфаковский, д. 2  | Комплексное благоустройство: обустройство дорожек, санитарная рубка, компенсационное озеленение, восстановление газонов, текущий ремонт, обустройство зоны отдыха, обустройство спортивной площадки, установка МАФ (скамейки, урны), установка спортивного оборудования | 05.02.2019 | 16.04.2019 | 15.07.2019 | МА ВМО СПб МО Обуховский | 11606,74 |
| 5.11. | ул. Седова, д. 91, к. 3  | Комплексное благоустройство: обустройство дорожек, санитарная рубка, компенсационное озеленение, восстановление газонов, обустройство спортивной площадки, установка МАФ (скамейки, урны), установка спортивного оборудования | 05.02.2019 | 01.06.2019 | 15.07.2019 | МА ВМО СПб МО Обуховский | 3149,29 |
| 5.12. | ул. Седова, д. 103 — д. 105 — ул. Шелгунова, д. 28  | Комплексное благоустройство: обустройство дорожек, санитарная рубка, компенсационное озеленение, восстановление газонов, обустройство спортивных и детских площадок, обустройство зон отдыха, установка МАФ (скамейки, урны), установка спортивного и детского оборудования | 05.02.2019 | 20.06.2019 | 15.08.2019 | МА ВМО СПб МО Обуховский | 18860,27 |
| 5.13. | ул. Караваевская, д. 31, 33, 39  | Устройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, установка МАФ, устройство газонов, посадка деревьев и кустарников | 28.05.2019 | 03.06.2019 | 01.09.2019 | МА ВМО СПб МО Рыбацкое | 16632,50 |
| 5.14. | Октябрьская наб. д. 80 к. 3, 4, 5, д. 88, к. 2  | Ремонт асфальтового покрытия, ремонт набивного покрытия детских площадок, озеленение, установка детского игрового оборудования, уличной мебели завоз земли, восстановление благоустройства (открыт ордер № К-6166 от 25.04.2019 г. по адресу Октябрьская набережная д. 88 корп. 2). По адресу Октябрьская набережная д. 80 корп. 3,4,5 идет согласование с ПАО “Ленэнерго” о сроках выполнения работ. | 28.05.2019 | 13.06.2019 | 15.10.2019 | МА ВМО СПб МО Народный | 5849,85 |
| 5.15. | ул. Тельмана, д. 36/1, д. 36/3, д. 36/4, д. 36/5  | Ремонт покрытия детской площадки, асфальтобетонного покрытия, установка детского и спортивного оборудования | 03.06.19 размещение на сайте государственных закупок аукционной документации | точная дата будет известна после проведения аукциона | 01.09.2019 | МА ВМО СПб МО № 54 | 5000,00После проведения аукциона |
| 5.16. | ул. Белышева, д. 4, лит. М.  | Обустройство зоны отдыха, установка МАФ, озеленение территории, ремонт асфальтобетонного покрытия | 12.03.2019 | 23.05.2019 открыт ордер ГАТИначало работ – июнь/июль | 15.10.2019 | МА ВМО СПб МО Невский округ | 2915,40 |
| 5.17. | пр. Искровский, д. 19, к. 1, лит. А, пр. Искровский, д. 17, к. 1 | - Обустройство детской площадки, установка оборудования и МАФ, ремонт пешеходных дорожек- Обустройство детской площадки, установка МАФ, озеленение территории, ремонт асфальтобетонного покрытия и пешеходных дорожек, обустройство зоны отдыха | 12.03.2019 | 18.04.201913.05.2019 | 15.10.2019 | МА ВМО СПб МО Невский округ | 2597,314020,03 |
| 5.18. | ул. Подвойского, д. 20, к. 2, лит. А  | Обустройство детской и спортивной площадки, установка МАФ, озеленение территории, ремонт пешеходных дорожек, обустройство зоны отдыха | 12.03.2019 | 28.05.2019 | 15.10.2019 | МА ВМО СПб МО Невский округ | 15774,1 |
| 5.19. | ул. Кржижановского, д. 3, к. 3  | * ТР а/б покрытия проезда картами;
* ТР пешеходных дорожек (набивное и плиточное покрытие) и зоны отдыха (плиточное покрытие);
* ТР покрытия детской площадки (резиновое покрытие);
* ТР газона и озеленение с установкой ограждения газона;
* установка детского игрового оборудования и МАФ.
 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 15.08.2019 | МА ВМО СПб МО Правобережный | 7378,6 |
| 5.20. | ул. Латышских стрелков, д. 11, к. 2  | * ТР пешеходной дорожки и зоны отдыха (плиточное покрытие);
* ТР покрытия спортивной площадки (резиновое покрытие);
* ТР покрытия детской площадки (набивное покрытие);
* установка детского игрового оборудования и МАФ;
* ТР газона с озеленением и установкой газонного ограждения.
 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 15.08.2019 | МА ВМО СПб МО Правобережный | 7371,3 |
| 5.21. | пр. Пятилеток, д. 15, к. 2  | * ТР пешеходные дорожки и зоны отдыха (плиточное покрытие);
* ТР покрытия спортивной площадки (резиновое покрытие);
* ТР покрытия детской площадки (набивное покрытие);
* установка детского игрового оборудования и МАФ;
* ТР газона с озеленением и установкой газонного ограждения.
 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 15.08.2019 | МА ВМО СПб МО Правобережный | 12042,7 |