Приложение №3

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ ведомственной целевой  программы  муниципального образования МО Невская застава «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2020г

Ведомственная целевая  программа  муниципального образования МО Невская застава «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020г. была утверждена постановлением местной администрацией  от 08.10.19г.  №50-п.

Основные цели и задачи программы:

Создание условий для  эффективного решения вопросов местного значения, предусмотренных законом Санкт-Петербурга  и Уставом МО:

1) содействие в установленном порядке  исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

2) осуществление обучения неработающего населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

3)Осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Источником  финансирования Программы являются средства  бюджета муниципального образования МО Невская застава. Объём первоначально утвержденных средств на 2020 год – 218,0  тыс. руб. В результате изменений окончательно утверждён объём средств -  129,4 тысяч рублей. Экономия достигнута по результатам проведения закупки путём размещения запроса котировок и вынужденным уменьшением проведения  массовых мероприятий (обучения неработающего населения способам защиты  и действиям в чрезвычайных ситуациях),  в связи с пандемией коронавируса.

В 2020 году  муниципальным образованием муниципальный	 округ Невская застава    в рамках  программы осуществлены следующие мероприятия:

- организация и проведение обучения  неработающего населения  способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, на эти цели затрачено 114,4 тыс. руб., что составляет 100,0% от плана;

- разработаны, изданы  и распространены среди жителей  муниципального образования   брошюры, памятки по основам  безопасного поведения  при возникновении ЧС,  угрозе  организации  террористических актов и т.д. на эти цели затрачено 15,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана.

Уровень финансирования реализации программы за 2020 год

|  | Плановый объём финансовых ресурсов на 2020 год (тыс.руб.)(Фп) | Фактический объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию программы (тыс.руб.)(Фф) | Уровень финансирования реализации программы (%) (Уф) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы | 129,4 | 129,4 | 100,0 |

Программа исполнена в 2020 году на 100,0%

Сравнение исполнения мероприятий программы за период  2019,2020годы:

| Наименование | 2019г | 2020г | 2020/2019 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (тыс.руб.) | 175,9 | 114,4 | 65,0 |
| Число неработающих граждан, прошедших обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии с планом обучения, чел. | 190 | 134 | 70,5 |
| Разработка, издание и распространение среди жителей муниципального образования брошюр, памяток по основам безопасного поведения при возникновении ЧС, угрозе осуществления террористического акта (тыс.руб.) | 16,8 | 15,0 | 89,3 |
| Разработка, издание и распространение среди жителей муниципального образования брошюр, памяток по основам безопасного поведения при возникновении ЧС, угрозе осуществления террористического акта (шт.) | 1000 | 1000 | 100,0 |

Сравнение показателей исполнения мероприятий программы за 2019 и 2020 годы, в целом позволяют сделать вывод о том, что финансирование программы уменьшилось по сравнению с 2019 годом в связи  вынужденным уменьшением проведения  массовых мероприятий (обучения неработающего населения способам защиты  и действиям в чрезвычайных ситуациях),  в связи с пандемией коронавируса,  в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» и достигнутой экономией по результатам проведения закупки путём размещения запроса котировок.

Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях программы, осталось  на уровне 2019 года.

В 2020 году на реализацию программы затрачено 129,4 тыс. руб., что  соответствует запланированным показателям. В 2020 году программа исполнена на 100,0%. Ожидаемые конечные результаты программы достигнуты