Приложение №4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава»

за  2017г

Ведомственная целевая  программа  муниципального образования МО Невская застава «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава» на  2017г

была утверждена постановлением Местной Администрации МО Невская застава от 24.10.2016г.  №97-п, в течение года были внесены изменения постановлением Местной Администрацией МО Невская застава от 08.12.2017г № 101-п

Основная цель программы:

-обеспечение широкого доступа жителей округа к культурным ценностям, сохранение и развитие культурных традиций, формирование нравственности и гражданственности жителей округа средствами культуры. Создание условий для адаптации социально незащищённых слоёв населения муниципального образования, включение их в активную общественную жизнь

Источником  финансирования Программы являются средства  бюджета муниципального образования МО Невская застава. Объём первоначально утвержденных средств на 2017 год – 1200,0  тыс. руб. В результате изменений окончательно принят объём средств- 3333,0тыс. руб.

В 2017 году  муниципальным образованием муниципальный	 округ Невская застава    в рамках  программы осуществлены следующие мероприятия:

организация и проведение экскурсии для детей, проживающих на территории МО Невская застава в Выборг, включающая обзорную экскурсию по г.Выборгу, посещение Выборгского замка, Рыночной площади, улицы Водной заставы. Во время экскурсии был вручен сухой паек (вода, шоколад, печенье) и памятный сувенир (путеводитель, блокнот, ручка, магнит, значок). Проведена трассовая экскурсия во время маршрута. В экскурсии  приняло участие 40 чел; на эти цели затрачено 75,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для детей, проживающих на территории МО Невская застава в Ораниенбаум, включающая посещение дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаум в г.Ломоносов, Меньшиковский дворец, пейзажный парк, Катальную горку, Китайский дворец. Во время экскурсии был вручен сухой паек (вода, шоколад, печенье) и памятный сувенир (путеводитель, блокнот, ручка, магнит, значок). Проведена трассовая экскурсия во время маршрута. В экскурсии  приняло участие 40 чел.; на эти цели затрачено 75,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для детей, проживающих на территории МО Невская застава Саблинские пещеры, включающая посещение пещеры «Левобережная», подземного озера Капитана Немо, водопад «Саблинский» и «Тосненский». Во время экскурсии был вручен сухой паек (вода, шоколад, печенье) и памятный сувенир (путеводитель, блокнот, ручка, магнит, значок). Проведена трассовая экскурсия во время маршрута. В экскурсии  приняло участие 40 чел.; на эти цели затрачено 75,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для детей, проживающих на территории МО Невская застава «Пушкинские места», включающая посещение домика няни Пушкина, домик станционного смотрителя, усадьбу Рождествено. Во время экскурсии был вручен сухой паек (вода, шоколад, печенье) и памятный сувенир (путеводитель, блокнот, ручка, магнит, значок). Проведена трассовая экскурсия во время маршрута. В экскурсии  приняло участие 40 чел; на эти цели затрачено 75,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

поставка и распространение билетов на крытый каток для детей, проживающих на территории МО Невская застава; в мероприятии приняло участие 400 человек; на эти цели затрачено 200,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

покупка и распространение билетов в цирк шапито для детей, проживающих на территории МО Невская застава; в мероприятии приняло участие 225 человек; на эти цели затрачено 157,5 тыс. руб., что составляет 99,7 % от плана;

организация и проведение досугового мероприятия для детей, проживающих на территории МО Невская застава - кукольного спектакля. Проведено 1 мероприятие, в котором  приняло участие 30 чел; на эти цели затрачено 15,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

покупка и распространение билетов в театр на Новогоднее представление для детей, проживающих на территории МО Невская застава; в мероприятии приняло участие 1800 человек; на эти цели затрачено 1700,0 тыс. руб. что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для жителей МО Невская застава «Блокадный Ленинград» включающая поездку по Дороге жизни, посещение музея диорамы «Оборона Ленинграда», музея Дороги жизни. Во время экскурсии был вручен сухой паек (вода, шоколад, печенье) и памятный сувенир (путеводитель, блокнот, ручка, магнит, значок). Проведена трассовая экскурсия во время маршрута. В экскурсии  приняло участие 40 чел.; на эти цели затрачено 75,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для жителей МО Невская застава «Суйда, Выра, Рождествено» включающая посещение домика няни Пушкина, домик станционного смотрителя, усадьбы Рождествено, осмотр часовни в честь Космы и Дамиана, посещение музея усадьбы Ганнибалов «Суйда». Во время экскурсии был вручен сухой паек (вода, шоколад, печенье) и памятный сувенир (путеводитель, блокнот, ручка, магнит, значок). Проведена трассовая экскурсия во время маршрута. В экскурсии  приняло участие 40 чел.; на эти цели затрачено 75,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для жителей МО Невская застава «Свирь. Святые места Ленинградской области», включающая  посещение Свирского монастыря, Ново-Оятского монастыря с экскурсией по территории, посещение святого источника. Во время экскурсии был вручен сухой паек (вода, шоколад, печенье) и памятный сувенир (путеводитель, блокнот, ручка, магнит, значок). Проведена трассовая экскурсия во время маршрута. В экскурсии  приняло участие 40 чел.; на эти цели затрачено 75,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для жителей МО Невская застава в Павловский парк, включающая посещение Павловского парка с экскурсией с главным хранителем парка. Во время экскурсии был вручен сухой паек (вода, шоколад, печенье) и памятный сувенир (путеводитель, блокнот, ручка, магнит, значок). Проведена трассовая экскурсия во время маршрута. В экскурсии  приняло участие 40 чел.; на эти цели затрачено 75,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

поставка и распространение билетов на крытый каток для жителей, проживающих на территории МО Невская застава; в мероприятии приняло участие 400 человек; на эти цели затрачено 200,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

покупка и распространение билетов в цирк шапито для жителей, проживающих на территории МО Невская застава; в мероприятии приняло участие 198 человек; на эти цели затрачено 158,4 тыс. руб., что составляет 99,0 % от плана;

покупка и распространение билетов на концерт для жителей, проживающих на территории МО Невская застава; в мероприятии приняло участие 300 человек, на эти цели затрачено 300 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

Исполнение  Программы за 2017 год

|  | Запланировано по программе (тыс.руб.) | Исполнено по Программе (тыс.руб.) | % от утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017г | 3333,0 | 3330,9 | 100,0 |

Сравнение исполнения мероприятий программы за период  2017,2016 годы:

| Наименование | 2016г | 2017г | 2017г/2016г.% |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий программы (тыс.руб.) | 2101,7 | 3330,9 | 158,5 |
| Количество граждан, проживающих на территории МО Невская застава, принимающих участие в реализации мероприятий программы (чел) | 1560 | 3673 | 235,4 |
| Количество досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления (шт.) | 37 | 15 | 40,5 |

Сравнение показателей исполнения мероприятий программы за 2017 и 2016 годы, позволяют сделать вывод о том, что результативность программы по сравнению с 2016 годом возросла за счет увеличения количество граждан, принимающих участие в  мероприятиях программы и увеличения финансирования мероприятий программы.

В 2017 году на реализацию программы затрачено 3330,9 тыс. руб., что соответствует запланированным показателям (экономия составила 2,1 тыс. руб.) В 2017 году программа исполнена на 100%.

Ожидаемые конечные результаты программы достигнуты.