Приложение №5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава» за  2016г

Муниципальная  программа  муниципального образования МО Невская застава «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава» на  2016г

была утверждена постановлением Местной Администрации МО Невская застава от 21.10.2015г.  №83-п, в течение года были внесены изменения постановлением Местной Администрацией МО Невская застава от 19.12.2016г № 121-п

Основная цель программы:

-обеспечение широкого доступа жителей округа к культурным ценностям, сохранение и развитие культурных традиций, формирование нравственности и гражданственности жителей округа средствами культуры. Создание условий для адаптации социально незащищённых слоёв населения муниципального образования, включение их в активную общественную жизнь

Источником  финансирования Программы являются средства  бюджета муниципального образования МО Невская застава. Объём первоначально утвержденных средств на 2016 год – 2614,0  тыс. руб. В результате изменений окончательно принят объём средств- 2204,0 тыс. руб.

В 2016 году  Муниципальным образованием муниципальный	 округ Невская застава    в рамках муниципальной программы осуществлены следующие мероприятия:

организация и проведение экскурсии для детей, проживающих на территории МО Невская застава в Токсовский зубропитомник; проведено 8  экскурсии, в которых  приняло участие 320 чел., на эти цели затрачено 487,2 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для детей, проживающих на территории МО Невская застава в г. Гатчина «Тайны и мифы императорского замка»; проведено 3  экскурсии, в которых  приняло участие 120 чел., на эти цели затрачено 234,9 тыс. руб., что составляет 82,5 % от плана;

организация и проведение экскурсии для детей, проживающих на территории МО Невская застава «Пушкинское ожерелье»; проведено 5  экскурсий, в которых  приняло участие 200 чел., на эти цели затрачено 432,8 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для детей, проживающих на территории МО Невская заставав г. Гатчину «Под Мальтийской звездой»; проведено 3  экскурсии, в которых  приняло участие 120 чел., на эти цели затрачено 234,9 тыс. руб., что составляет 82,5 % от плана;

встречи с писателями, входящими в Союз писателей России, проведено 5 мероприятий, в которых  приняло участие 250 чел., на эти цели затрачено 29,3 тыс. руб., что составляет 97,7 % от плана;

встречи с писателями, входящими в Союз писателей Санкт-Петербурга, проведено 5 мероприятий, в которых  приняло участие 250 чел., на эти цели затрачено 29,2 тыс. руб., что составляет 97,3 % от плана;

организация и проведение досугового мероприятия «Сумашедшая наука», проведено 1 мероприятие, в котором  приняло участие 30 чел., на эти цели затрачено 15,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение досугового мероприятия - кукольного спектакля, проведено 1 мероприятие, в котором  приняло участие 30 чел., на эти цели затрачено 15,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для жителей МО Невская застава в Великий Новгород; проведено 2  экскурсии, в которых  приняло участие 80 чел., на эти цели затрачено 234,9 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для жителей МО Невская застава в г.Тихвин; проведено 2  экскурсии, в которых  приняло участие 80 чел., на эти цели затрачено 205,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для жителей МО Невская застава «По святым местам Волховского района»; проведено 1  экскурсия, в которой  приняло участие 40 чел., на эти цели затрачено 96,6 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана;

организация и проведение экскурсии для жителей МО Невская застава «Пушкинское ожерелье»; проведено 1  экскурсия, в которой  приняло участие 40 чел., на эти цели затрачено 86,6 тыс. руб., что составляет 99,3 % от плана;

Исполнение  Программы за 2016 год

|  | Запланировано по программе (тыс.руб.) | Исполнено по Программе (тыс.руб.) | % от утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016г | 2204,0 | 2101,7 | 95,4 |

Сравнение исполнения мероприятий программы за период  2015,2016 годы:

| Наименование | 2015г | 2016г | 2016г/2015г.% |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий программы (тыс.руб.) | 544,7 | 2101,7 | 385,8 |
| Количество граждан, проживающих на территории МО Невская застава, принимающих участие в реализации мероприятий программы (чел) | 685 | 1560 | 2270,7 |
| Количество досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления (шт.) | 6 | 37 | 616,7 |

Сравнение показателей исполнения мероприятий программы за 2015 и 2016 годы, позволяют сделать вывод о том, что результативность программы по сравнению с 2015 годом возросла за счет увеличения количество граждан, принимающих участие в  мероприятиях программы и увеличения количество проведенных мероприятий.

В 2016 году программа исполнена на 95,4%. Средства в размере 102,3 тыс. руб. сэкономлены при проведении процедур по размещению муниципального контракта.

Ожидаемые конечные результаты программы достигнуты.