Приложение № 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава» за 2020 год

Ведомственная целевая  программа  муниципального образования МО Невская застава «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава» за 2020 год была утверждена постановлением Местной Администрации МО Невская застава от 08.10.2019г.  № 50-п.

Основная цель программы:

способствование формирования у детей дошкольного и школьного возраста сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения.

Источником  финансирования Программы являются средства  бюджета муниципального образования МО Невская застава. Объём первоначально утвержденных средств на 2020 год – 1450,0  тыс. руб. В результате изменений окончательно утверждён объём средств -  1304,9 тыс. руб.

Уменьшение финансирования с начала года связано с запретом  проведения любых мероприятий с очным присутствием физических лиц (п. 12.6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)")

В 2020 году  муниципальным образованием МО Невская застава    в рамках  программы осуществлены следующие мероприятия:

участие совместно с  ГИБДД округа в районных и городских соревнованиях. Приобретение сувенирной продукции и поощрительных призов для участников соревнований. На эти цели затрачено 12,8 тыс. руб., что составляет 100 % от плана;

- размещение, содержание и ремонт искусственных дорожных неровностей, направленных на обеспечение безопасного передвижения пешеходов с целью стабилизации дорожной обстановки, в соответствии с адресной программой. На эти цели затрачено 1292,1 тыс. руб., что составляет 100 % от плана.

Уровень финансирования реализации программы за 2020 год

|  | Плановый объём финансовых ресурсов на 2020 год (тыс.руб.)(Фп) | Фактический объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию программы (тыс.руб.)(Фф) | Уровень финансирования реализации программы (%) (Уф) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы | 1304,9 | 1304,9 | 100,0 |

Уровень  финансирования от запланированного плана на реализацию программы составляет 100%;  Программа исполнена в 2020 году на 100,0%

Сравнение исполнения финансирования мероприятий программы за период  2019,2020 годы:

| Наименование | 2019г | 2020г | 2020г/2019г.% |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий программы (тыс. руб.) | 215,7 | 1304,9 | 605,0 |

Сравнение показателей исполнения мероприятий программы за 2019 и 2020 годы, позволяют сделать вывод о том, что  результативность программы увеличилась: финансирование значительно увеличилось в связи с тем, что в программу в 2020 году вошли расходы по размещению, содержанию и ремонту искусственных дорожных неровностей в соответствии со статьёй 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"

В 2020 году на реализацию программы затрачено 1304,9 тыс. руб., что соответствует запланированным показателям. В 2020 году программа исполнена на 100%.

Ожидаемые конечные результаты программы достигнуты