Приложение №7

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании, табакокурения» за 2016 год

1.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании, табакокурения» за 2016 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в Программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 - количество выпущенных печатных изданий | Шт. | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 2 -количество граждан, проживающих на территории МО Невская застава, принимающих участие в реализации мероприятий программы | чел | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

2.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании, табакокурения» за 2016 год

| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | 0 |

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная  программа  муниципального образования МО Невская застава «Профилактика наркомании, табакокурения» за 2016 год была утверждена постановлением Местной администрацией  от 21.10.2015г. 83-п

Основная цель программы:

Изменение отношения к табакокурению, употреблению наркотиков в молодежной среде, социально-психологическая оценка ситуации с употреблением и осведомленностью о проблеме наркотиков в подростково-молодежной аудитории.

Источником  финансирования Программы являются средства  бюджета муниципального образования МО Невская застава. Объём первоначально утвержденных средств на 2016 год – 53,0  тыс. руб., с учетом изменений -36,0 тыс. руб. (в результате экономии по результатам размещения муниципального заказа)

В 2016 году  муниципальным образованием муниципальный	 округ Невская застава    в рамках муниципальной программы осуществлены следующие мероприятия:

- Разработаны, изданы и распространены среди населения МО тематические брошюры по вопросам профилактики наркомании и табакокурения-1500эк.: "Я выбираю жизнь»-1000экз, "Правда о вреде курения "-500эк. В мероприятиях программы приняли участие 1500 человек. Соответствует запланированным показателям

.

Сравнение исполнения мероприятий программы за период  2015,2016 годы:

| Наименование | 2015г | 2016г | 2016/2015 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан, проживающих на территории МО Невская застава, принимающих участие в реализации мероприятий программы (чел) | 1500 | 1500 | 100,0 |
| Разработка, издание и распространение среди населения МО тематических брошюр по вопросам профилактики наркомании, табакокурения (шт.) | 1500 | 1500 | 100,0 |

Сравнение показателей исполнения мероприятий программы за 2015 и 2016 годы, в целом позволяют сделать вывод о том, что эффективность программы по сравнению с 2015 годом возросла за счет уменьшения финансирования.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

-мероприятия муниципальной программы - исполнены полностью;

-сроки и этапы выполнения программы - соблюдены:

-запланированное финансирование -36,0 тыс. руб., реализовано на 98,9%;

-эффективность затрат на реализацию программы -на уровне запланированных;

-мероприятия программы выполнены успешно,

Вывод об эффективности программы за 2016 год - эффективность находиться на уровне, программа стабильна.

Оценка эффективности Программы позволяет сформулировать следующие основные  конечные результаты реализации Программы:

1.Количества граждан, проживающих на территории МО Невская застава, принимающих участие в реализации мероприятий программы на уровне  2015 г.

2.Количества изданных и распространенных брошюр по вопросам профилактики наркомании, табакокурения на уровне 2015 г.

3.Усиление роли местного самоуправления в проведении работ по профилактике наркомании, табакокурения.