## АД 2017
Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образованная МО Невская застава благоустройства территории и охраны окружающей среды на 2017 год, утвержденное постановлением местной администрации от ______________________________________ № _____________________
Глава местной администрации
МО Невская застава
_______________ А.В. Пронин
ПЕРСПЕКТИВНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО НЕВСКАЯ ЗАСТАВА НА 2017 ГОД
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ед.изм. | Работы выполняемые за счет средств местного бюджета МО МО Невская застава |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | ОБЬЕМ | СУММА
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | ВСЕГО: |  | 31977000
1 | Содержание и уборка территории ЗН, ДП, СП, покос травы, защита зеленыз насаждений от вредителей, вывоз несанкционированных свалок | ИТОГО: |  | 7050362.34
1.1 | Содержание и уборка территории ЗН, ДП, СП | ИТОГО: |  | 4872932.82
1.2 | Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней | ИТОГО: |  | 193638.4
1.3 | Покос травы (в сезон 4 раза) | ИТОГО: |  | 1943494.7 | МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
1.4 | Комплексный уход | ИТОГО: |  | 40296.42 | июнь, июль, август
1 | Елизарова пр., д.15, Бабушкина ул., д.7 | усл.ед |  | 40296.42 | комплексный уход после благоустройства
2 | Вывоз ТБО (несанкционированные свалки) | ИТОГО: |  | 100000
3 | Проектная документация | ИТОГО: |  | 2000000
1 | Елизарова пр., д.33 | усл.ед |  |  | дополнительные парковочные места ПОРТАЛ
2 | Елизарова пр., д.37 | усл.ед |  |  | прковочные места, реконструкция ДП
3 | Крупской ул., д.51 | усл.ед |  |  | парковка между д.51-55 ПОРТАЛ
4 | Ольги Берггольц ул., д.17 | усл.ед |  |  | мощение пешеходных дорожек, ДП, кусты, деревья, уширение
5 | Обуховской Обороны пр., д.95 корп.1 | усл.ед |  |  | ДП
6 | Обуховской Обороны пр., д.28 | усл.ед |  |  | ДП
7 | Обуховской Обороны пр., д.90 | усл.ед |  |  | ДП
8 | Ольминского ул., д.24 перенесено с 2016 | усл.ед |  |  | мощение пешеходных дорожек, маф (скамейки урны) зона отдыха
9 | Пинегина ул., д.7 | усл.ед |  |  | ДП перенос, предписание ГУП ТЭК
10 | Седова ул., д.21 перенесено с 2016 | усл.ед |  |  | ДП
11 | Седова ул., д.35 | усл.ед |  |  | реконструкция ДП, уширение ПОРТАЛ
12 | Седова ул., д.38,40,42 перенесено с 2016 | усл.ед |  |  | дополнительные парковочные места
13 | Ткачей ул., д.10 перенесено с 2016 | усл.ед |  |  | ДП, зона отдыха
14 | Ткачей ул., д.2-4/ Крупской ул., д.7 перенесено с 2016 | усл.ед |  |  | ДП, реконструкция, уширение у д.2, деревья снос/посадка, дополнительные парковочные места
15 | Ткачей ул., д.26 | усл.ед |  |  | благоустройство, перенос КП
4 | ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ | ИТОГО: | 0 | 2745810
1 | Бабушкина ул., д.14 | усл.ед |  | 790200 | проект ПОРТАЛ
2 | Бабушкина ул., д.26 / Крупской ул., д.19 | усл.ед |  | 386600 | проект
3 | Ольминского ул., д.20-22 | усл.ед |  | 33720 | проект
4 | Ткачей ул., д.17 | усл.ед |  | 787990 | проект
5 | Ольги Берггольц ул., д.19 | усл.ед |  | 747300 | проект
5 | Завоз земли для вазонов | ИТОГО: | 167 | 100422.44 | 50,1 куб.м
1 | Вазон | шт | 11
2 | Вазон В-1,900x900x370 (Елизарова,21) | шт | 14
3 | Вазон В-1,900x900x370 (Крупской,31) | шт | 4
4 | Вазон В-1,900x900x370 (Крупской,37-3шт, Крупск.45-2шт) | шт | 5
5 | Вазон В-1,900x900x370 (Невзорова,6-4шт, Ногина,4-6шт) | шт | 10
6 | Вазон В-1,900x900x370 (Об. Обороны 88-90 - 5шт) | шт | 5
7 | Вазон В-1,900x900x370 (Седова,20 кор.2 - 4шт, Седова,42- 2шт) | шт | 2
8 | Вазон В-1,900x900x370 (Седова,40,кв.21-3шт) | шт | 3
9 | Вазон В-115Т (МАФ) | шт | 2
10 | Вазон В-115Т (Обух.Обор.88; 95/4;13. ,Елизарова 11,О. Бергг.7/1; Ольминск. 8;22) | шт | 35
11 | Вазон В-115Т (Ткачей 4, Крупской 33,Седова 29) | шт | 20
12 | Вазон В-115Т с грунтом (Елизарова11,14,20 Обух. Обороны,22) | шт | 14
13 | Вазон угловой 300*400*900*900 | шт | 6
14 | Вазоны (Крупской,31, Бабушкина 29/2) | шт | 4
15 | Елизарова ул., д.19 пар.№ 3 | шт | 1
16 | Крупской ул., д.25 | шт | 2
17 | Ольминского ул., д.8 | шт | 2
18 | Крупской ул., д.7 | шт | 2
19 | О.Берггольц, д.11 | шт | 5
20 | Седова ул., д.17 | шт | 4
21 | Седова ул., д.35 | шт | 2
22 | Седова ул., д.40 кв.1 | шт | 2
23 | Седова ул., д.42 корп.2 | шт | 4
24 | Седова ул., д.44 | шт | 5
25 | Крупской ул., д.7 | шт | 3
6 | Завоз песка для песочниц | ИТОГО: | 51 | 210326.23 | 51 куб.м
1 | Бабушкина ул., д.8 | шт/куб.м | 2 | 2.85
2 | Бабушкина ул., д.29 корп.2 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
3 | Елизарова пр., д.12 | шт/куб.м | 1 | 2.2
4 | Елизарова пр., д.35 корп.1 | шт/куб.м | 1 | 0.65
5 | Крупской ул., д.15 | шт/куб.м | 1 | 0.65
6 | Крупской ул., д.25 | шт/куб.м | 1 | 2.2
7 | Крупской ул., д.31-33 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ЗНОП
8 | Крупской ул., д.37 | шт/куб.м | 1 | 0.65
9 | Невзоровой ул., д.6-8 | шт/куб.м | 2 | 1.3 | ***
10 | Обуховской Обороны пр., д.11-13 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
11 | Обуховской Обороны пр., д.19 | шт/куб.м | 1 | 0.65
12 | Обуховской Обороны пр., д.35 | шт/куб.м | 1 | 0.65
13 | Обуховской Обороны пр., д.73 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
14 | Обуховской Обороны пр., д.81 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
15 | Обуховской Обороны пр., д.91-93 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
16 | Обуховской Обороны пр., д.97 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
17 | Обуховской Обороны пр., д.107 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
18 | Обуховской Обороны пр., д.109-111 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ЗНОП, Предписание ГУП «ТЭК»
19 | Обуховской Обороны пр., д.121 | шт/куб.м | 1 | 2.2 | ***
20 | Ольги Бергольц ул., д.17 | шт/куб.м | 1 | 0.65
21 | Ольги Бергольц ул., д.19 | шт/куб.м | 1 | 0.65
22 | Ольги Бергольц ул., д.34 | шт/куб.м | 1 | 0.65
23 | Ольминского ул., д.5 | шт/куб.м | 1 | 2.2 | Кадастр
24 | Ольминского ул., д.10 | шт/куб.м | 1 | 2.2 | Кадастр
25 | Ольминского ул., д.8 | шт/куб.м | 1 | 0.65
26 | Перевозная наб., д.7-9 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
27 | Перевозная наб., д.29 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
28 | Пинегина ул., д.3-5-7 | шт/куб.м | 1 | 2.2 | Предписание ГУП «ТЭК»
29 | Пинегина ул., д.15 | шт/куб.м | 1 | 2.2 | ***
30 | Пинегина ул., д.21-26 | шт/куб.м | 2 | 1.3
31 | Седова ул., д.21 | шт/куб.м | 1 | 0.65
32 | Седова ул., д.24 корп.2 | шт/куб.м | 1 | 2.2
33 | Седова ул., д.26-28 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
34 | Седова ул., д.35 | шт/куб.м | 2 | 1.3
35 | Седова ул., д.40 | шт/куб.м | 1 | 0.65
36 | Ткачей ул., д.3-5 | шт/куб.м | 1 | 0.65
37 | Ткачей ул., д.2-4 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
38 | Ткачей ул., 5 | шт/куб.м | 1 | 0.65
39 | Ткачей ул., д.22 | шт/куб.м | 1 | 0.65
40 | Ткачей ул., д.42 | шт/куб.м | 2 | 2.85
41 | Ткачей ул., д.46 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | ***
42 | Ткачей ул., д.54 | шт/куб.м | 2 | 1.3
43 | Ткачей ул., д.68 | шт/куб.м | 1 | 0.65 | Кадастр
44 | Елизарова пр., д.26 | шт/куб.м | 2 | 4.4 | ЗНОП
7 | Технадзор 1,6% от видов работ без НДС | ИТОГО: |  | 100000
8 | Спил деревьев-угроз, омолаживание, посадка на пень, в т.ч. Обследование | ИТОГО: | 84 | 2680737.31
8.1 | Спил деревьев-угроз, омолаживание, посадка на пень | ИТОГО: | 84 | 2596737.31
1 | внутриквартальный сквер 12-49-57, пр. Елизарова, д.31 | шт | 1
2 | внутриквартальный сквер 12-49-15, пр. Елизарова, д.5 | шт |  |  | омоложение
3 | внутриквартальный сквер 12-49-16, ул. Ольминского, д.16 | шт | 2
4 | внутриквартальный сквер 12-49-44, ул. Седова, д.35 | шт | 3 |  | + посадка на пень, сан.прочистка
5 | внутриквартальный сквер 12-49-7, ул. Ткачей, д.30, 26, 28 | шт | 7 |  | + омоложение
6 | внутриквартальный сквер 12-49-42, ул. Крупской, д.33-37 | шт | 4 |  | + омоложение, посадка на пень
7 | внутриквартальный сквер 12-49-43, ул. Крупской, д.33-37 | шт | 4 |  | + омоложение, форм.обрезка
8 | внутриквартальный сквер 12-49-51, пр. Елизарова, д.35-37 | шт | 9 |  | + поднятие кроны
9 | внутриквартальный сквер 12-49-47, ул. Ольминского, д.8 | шт | 1 |  | + омоложение
10 | внутриквартальный сквер 12-49-46, ул. Ольминского, д.8 | шт | 5 |  | + омоложение
11 | внутриквартальный сквер 12-49-52, ул. Седова, д.19 | шт | 7 |  | + омоложение, вырезка сухих ветвей
12 | внутриквартальный сквер 12-49-33, ул. Седова, д.42 | шт | 1
13 | внутриквартальный сквер 12-49-37, ул. Пинегина, д.7 | шт | 2
14 | внутриквартальный сквер 12-49-15, пер.Ногина, д.4 | шт | 1
15 | внутриквартальный сквер 12-49-2, ул. Проф.Качалова, д.4 | шт | 1
16 | внутриквартальный сквер 12-49-39, ул. Крупской, д.21 | шт | 1 |  | + ветровальное
17 | внутриквартальный сквер 12-49-18, ул. Ольминского, д.20, 18 | шт | 2 |  | + ветровальное
18 | внутриквартальный сквер 12-49-40, ул. Бабушкина, д.26 | шт |  |  | + ветровальное
19 | внутриквартальный сквер 12-49-17, ул. Бабушкина, д.9, пр. Елизарова, д.15 | шт | 1
20 | внутриквартальный сквер 12-49-16, ул. Ольминского, д.16 | шт |  |  | + ветровальное
21 | внутриквартальный сквер 12-49-6 ул. Ткачей, д.22 | шт |  |  | обрезка ветвей
22 | внутриквартальный сквер 12-49-6 пр. Елизарова, д.15 | шт |  |  | омоложение
23 | внутриквартальный сквер 12-49-12 пр. Обуховской Обороны, д.95 | шт |  |  | обрезка ветвей
24 | внутриквартальный сквер 12-49-32 ул. Ткачей, д.17 | шт | 3 |  | + снос кустарника
25 | внутриквартальный сквер 12-49-10 ул. Бабушкина, д.14 | шт | 5 |  | + снос кустарника
26 | внутриквартальный сквер 12-49-21 ул. Ольги Берггольц, д.19 | шт | 22 |  | + снос кустарника
27 | внутриквартальный сквер 12-49-40 ул. Бабушкина, д.26 | шт | 2 |  | + снос кустарника
28 | внутриквартальный сквер 12-49-19 ул. Ольминского, д.22 | шт |  |  | обрезка ветвей
8.2 | ОБСЛЕДОВАНИЕ НА 2017 г | ИТОГО: | 12 | 84000
1 | внутридворовая территория № 12-49-2 | территория |  | 7000
2 | внутридворовая территория № 12-49-22 | территория |  | 7000
3 | внутридворовая территория № 12-49-32 | территория |  | 7000
4 | внутридворовая территория № 12-49-48 | территория |  | 7000
5 | внутридворовая территория № 12-49-19 | территория |  | 7000
6 | внутридворовая территория № 12-49-18 | территория |  | 7000
7 | внутридворовая территория № 12-49-53 | территория |  | 7000
8 | внутридворовая территория № 12-49-40 | территория |  | 7000
9 | внутридворовая территория № 12-49-1 | территория |  | 7000
10 | внутридворовая территория № 12-49-39 | территория |  | 7000
11 | внутридворовая территория № 12-49-36 | территория |  | 7000
12 | внутридворовая территория № 12-49-45 | территория |  | 7000
9 | ДЕТСКИЕ/СПОРТИВНЫЕ площадки, в .т.ч. Ремонт | ИТОГО: |  | 1094912.76
9.1 | Ремонт набивного основания ДП/СП | ИТОГО: | 0 | 0
9.2 | Устройство набивного основания ДП/СП | ИТОГО: | 157 | 258932.76
1 | Бабушкина ул., д.26 | кв.м | 157
9.3 | Установка ДИ/С оборудования | площ. | 1 | 530800
1 | Бабушкина ул., д.26 | шт | 1
9.4 | Ремонт и содержание детского игрового оборудования | ИТОГО: |  | 305180
| ДИСО находящееся на обслуживании МО Невская застава |  |  |  | перечень ДИСП прикладывается
1 | Бабушкина ул., д.7 | Детская | 375 | резинка
2 | Бабушкина ул., д.8 | Детская | 400 | отсев
3 | Бабушкина ул., д.29 корп.2 | Детская | 302.75 | отсев | ***
4 | Глазурная ул., д.2 | Спортивная | 110.5 | -
5 | Елизарова пр., д.12 | Детская / спортивная | 625 | отсев
6 | Елизарова пр., д.15 | Детская | 137 | резинка
7 | Елизарова пр., д.17-19 | Спортивная | 80 | отсев
8 | Елизарова пр., д. 23-25 | Спортивная | 248 | отсев | ***
9 | Елизарова пр., д.35 корп.1 | Детская | 742 | отсев
10 | Крупской ул., д.15 | Детская | 496 | отсев
11 | Крупской ул., д.21 | Спортивная | 97 | резинка
12 | Крупской ул., д.25 | Детская | 383 | отсев
13 | Крупской ул., д.31-33 | Детская | 505 | отсев | ЗНОП
14 | Крупской ул., д. 31-33 | Спортивная | 300 | отсев | ЗНОП
15 | Крупской ул., д.37 | Детская | 128.5 | рез
16 | Крупской ул., д.37 | Спортивная | 118 | отсев
17 | Невзоровой ул., д.6-8 | Детская | 760.5 | отсев | ***
18 | Обуховской Обороны пр., д.11-13 | Детская | 63 | отсев | ***
19 | Обуховской Обороны пр., д.19 | Детская | 362 | отсев
20 | Обуховской Обороны пр., д.23 | Спортивная | 273 | отсев
21 | Обуховской Обороны пр., д.35 | Спортивная | 752 | отсев
22 | Обуховской Обороны пр., д.73 | Детская | 323.5 | отсев | ***
23 | Обуховской Обороны пр., д.81 | Детская | 98.5 | отсев | ***
24 | Обуховской Обороны пр., д.91-93 | Детская | 285 | отсев | ***
25 | Обуховской Обороны пр., д.97 | Детская | 405 | отсев | ***
26 | Обуховской Обороны пр., д.107 | Детская | 174 | отсев | ***
27 | Обуховской Обороны пр., д.109-111 | Детская | 174 | отсев | ЗНОП, Предписание ГУП «ТЭК»
28 | Обуховской Обороны пр., д.121 | Детская | 102 | отсев | ***
29 | Ольги Бергольц ул., д.17 | Детская | 115.5 | -
30 | Ольги Бергольц ул., д.19 | Детская | 294 | отсев
31 | Ольги Бергольц ул., д.34 | Детская |  | отсев | Кадастр
32 | Ольминского ул., д.5 | Детская | 385 | Отсев | Кадастр
33 | Ольминского ул., д.10 | Детская | 426 | отсев | Кадастр
34 | Ольминского ул., д.8 | Детская | 292 | отсев
35 | Перевозная наб., д.7-9 | Детская | 120 | отсев | ***
36 | Перевозная наб., д.29 | Детская | 39.5 | отсев | ***
37 | Пинегина ул., д.3-5-7 | Детская | 220 | отсев | Предписание ГУП «ТЭК»
38 | Пинегина ул., д.15 | Детская | 214 | отсев | ***
39 | Пинегина ул., д.21-26 | Детская / спортивная | 966 | отсев
40 | Седова ул., д.21 | Детская | 272 | отсев
41 | Седова ул., д.24 корп.2 | Детская | 261.5 | отсев
42 | Седова ул., д.26-28 | Детская | 104 | отсев | ***
43 | Седова ул., д.34 | Детская | 150 | отсев | ***
44 | Седова ул., д.35 | Детская | 878 | отсев
45 | Седова ул., д.40 | Детская | 140 | отсев
46 | Седова ул., д.42 | Спортивная | 105 | резинка
47 | Ткачей ул., д.3-5 | Детская | 54 | отсев
48 | Ткачей ул., д.2-4 | Детская | 150 | отсев | ***
49 | Ткачей ул., 5 | Детская | 59 | отсев
50 | Ткачей ул., д.22 | Детская | 147 | отсев
51 | Ткачей ул., д.42 | Детская | 316.5 | резинка
52 | Ткачей ул., д.42 | Спортивная | 258 | отсев
53 | Ткачей ул., д.46 | Спортивная | 618 | отсев | ***
54 | Ткачей ул., д.46 | Детская | 344 | резинка | ***
55 | Ткачей ул., д.54 | Детская / спортивная | 785.5 | отсев
56 | Ткачей ул., д.68 | Детская | 67.5 | отсев | Кадастр
57 | Елизарова пр., д.26 | Детская | 882.5 | резинка | ЗНОП
9.5 | Установка/замена БК | шт | 0 | 0
10 | Асфальтирование в т.ч. (полная замена конструкции, ямочный ремонт), установка и замена бортового камня, организация дополнительных парковочных мест | ИТОГО: | 3787.3 | 5531524.84
10.1 | Организация дополнительных парковочных мест | ИТОГО: | 1787.3 | 3193283.55
1 | Ткачей ул., д.17 | кв.м | 492 |  | проект
2 | Бабушкина ул., д.14 | кв.м | 529 |  | проект
3 | Ольги Берггольц, д.19 | кв.м | 468 |  | проект
4 | Бабушкина ул., д.26 | кв.м | 214 |  | проект
5 | Ольминского ул., д.22 | кв.м | 84.3 |  | проект (экогазон)
10.2. | Ремонт асфальтового покрытия (ямочный) | ИТОГО: | 2000 | 1321922.11
1 | Большой Смоленский пр., д.28 корп.1,2, | кв.м |  |  | перенос с 2016
2 | Большой Смоленский пр., д.30 | кв.м |  |  | перенос с 2016
3 | Бабушкина ул., д.8 | кв.м |  |  | перенос с 2016
4 | Бабушкина ул., д.9 | кв.м |  |  | перенос с 2016
5 | Глазурная ул., д.2-10 | кв.м |  |  | перенос с 2016
6 | Елизарова пр., д.10 | кв.м |  |  | за домом ПОРТАЛ
7 | Елизарова пр., д.14 | кв.м |  |  | перенос с 2016
8 | Елизарова пр., д.16,18 | кв.м |  |  | перенос с 2016
9 | Елизарова пр., д.20 | кв.м |  |  | перенос с 2016
10 | Елизарова пр., д.21 | кв.м |  |  | перенос с 2016
11 | Елизарова пр., д.31 | кв.м |  |  | перенос с 2016
12 | Елизарова пр., д.33,35 | кв.м |  |  | перенос с 2016
13 | Елизарова пр., д.37 | кв.м |  |  | перенос с 2016
14 | Крупской ул., д.21 | кв.м |  |  | у ТП
15 | Крупской ул., д.41 | кв.м |  |  | перенос с 2016
16 | Крупской ул., д.45 | кв.м |  |  | заезд ПОРТАЛ
17 | Крупской ул., д.51 | кв.м |  |  | проезд за домом ПОРТАЛ
18 | Ольги Берггольц, д.1 | кв.м |  |  | перенос с 2016
19 | Ольги Берггольц, д.11 | кв.м |  |  | перенос с 2016
20 | Ольги Берггольц, д.17 | кв.м |  |  | перенос с 2016
21 | Ольги Берггольц, д.29 корп.3 | кв.м |  |  | перенос с 2016
22 | Ольги Берггольц, д.9 | кв.м |  |  | перенос с 2016
23 | Обуховской Обороны, д.19 | кв.м |  |  | перенос с 2016
24 | Обуховской Обороны, д.33 | кв.м |  |  | перенос с 2016
25 | Обуховской Обороны, д.33-35 | кв.м |  |  | перенос с 2016
26 | Обуховской Обороны, д.69 | кв.м |  |  | перенос с 2016
27 | Обуховской Обороны, д.71-73 | кв.м |  |  | перенос с 2016
28 | Обуховской Обороны пр., д.107 | кв.м |  |  | перенос с 2016
29 | Обуховской Обороны, д.119 | кв.м |  |  | перенос с 2016
30 | Обуховской Обороны, д.90 | кв.м |  |  | перенос с 2016
31 | Обуховской Обороны, д.95 | кв.м |  |  | перенос с 2016
32 | Обуховской Обороны, д.13-15 | кв.м |  |  | в арке ПОРТАЛ
33 | Ольминского ул., д.18,20,22 | кв.м |  |  | перенос с 2016
34 | Ольминского ул., д.33 | кв.м |  |  | перенос с 2016
35 | Перевзоная наб., д.1 | кв.м |  |  | перенос с 2016
36 | Перевзоная наб., д.29 | кв.м |  |  | у дома
37 | Пинегина ул., д.16 | кв.м |  |  | перенос с 2016
38 | Пинегина ул., д.5,7,9 | кв.м |  |  | перенос с 2016
39 | Седова ул., д.17 | кв.м |  |  | перенос с 2016
40 | Седова ул., д.24 корп.3 | кв.м |  |  | проезд ПОРТАЛ
41 | Седова ул., д.35 | кв.м |  |  | у дома ПОРТАЛ
42 | Седова ул., д.40,42,44 | кв.м |  |  | перенос с 2016
43 | Седова ул., д.42 корп.2 | кв.м |  |  | перенос с 2016
44 | Слободская ул., д.3 | кв.м |  |  | у дома ПОРТАЛ
45 | Ткачей ул., д.15 | кв.м |  |  | перенос с 2016
46 | Ткачей ул., д.17-Седова ул., д.34 | кв.м |  |  | перенос с 2016
47 | Ткачей ул., д.19 | кв.м |  |  | перенос с 2016
48 | Ткачей ул., д.2 | кв.м |  |  | перенос с 2016
49 | Ткачей ул., д.4 | кв.м |  |  | перенос с 2016
50 | Ткачей ул., д.68-70 | кв.м |  |  | заезд и проезд ПОРТАЛ
51 | Ткачей ул., д.76 | кв.м |  |  | перенос с 2016
10.3 | Установка/замена БК | ИТОГО: | 628 | 1016319.18 | 1016319.18
1 | Большой Смоленский пр., д.28 | шт | 2 |  | перенос с 2016
2 | Елизарова пр., д.15 | шт | 40 |  | ближе в дому № 9 Пятерочка перенос с 2016
3 | Елизарова пр., д.19 | шт | 2 |  | перенос с 2016
4 | Елизарова пр., д.19 | шт | 10 |  | ПОРТАЛ
5 | Елизарова пр., д.20 | шт | 9 |  | перенос с 2016
6 | Елизарова пр., д.31 | шт | 24 |  | перенос с 2016
7 | Елизарова пр., д.35 | шт | 3 |  | перенос с 2016
8 | Елизарова пр., д.37 | шт | 3 |  | перенос с 2016
9 | Крупской ул., д.21 | шт | 9 |  | перенос с 2016
10 | Крупской ул., д.45 | шт | 2 |  | перенос с 2016
11 | Крупской ул., д.51 | шт | 9 |  | ПОРТАЛ
12 | Об.Обороны, пр., д.90 | шт | 22 |  | перенос с 2016
13 | Обуховской Обороны, д.33 | шт | 2 |  | с торца по ул.Стеклянная, ПОРТАЛ
14 | Проф.Качалова, д.4 | шт | 4 |  | ПОРТАЛ
15 | Ткачей ул., д.17 | шт | 134 |  | проект
16 | Бабушкина ул., д.14 | шт | 101 |  | проект
17 | Ольги Берггольц, д.19 | шт | 148 |  | проект
18 | Бабушкина ул., д.26 | шт | 57 |  | проект
19 | Ольминского, ул., д.22 | шт | 47 |  | проект
11 | Ограждения газонов | ИТОГО: |  | 3493033.89
11.1 | Установка газонного ограждения | ИТОГО: | 1092.5 | 2317949.7
1 | Ольги Берггольц, д.17 | п.м | 139 |  | со стороны школы ПОРТАЛ
2 | Ткачей ул., д.26 | п.м | 122 |  | у ДС ПОРТАЛ
3 | Седова ул., д.34 | п.м | 96 |  | ограждение ДП
4 | Елизарова пр., д.8 к.3 | п.м | 68 |  | ограждение полисадников у дома ПОРТАЛ
5 | Ткачей ул., д.17 | п.м | 98 |  | проект
6 | Бабушкина ул., д.14 | п.м | 278 |  | проект
7 | Ольги Берггольц, д.19 | п.м | 160 |  | проект
8 | Бабушкина ул., д.26 | п.м | 78 |  | проект
9 | Ольминского ул., д.22 | п.м | 53.5 |  | проект
11.2 | Содержание/ Ремонт (замена секций) газонного ограждения | ИТОГО: |  | 425251.46 | перенос с 2016
1 | Бабушкина ул., д.8 | секций | 300х2000
2 | О.Берггольц, д.19 | секций | 500х2000
3 | О.Берггольц, д.17 | секций | 500х2000 300х2000
4 | Елизарова пр., д.19 | секций | 500х2000
5 | Елизарова пр., д.19 | секций | 300х2000
6 | Ткачей ул., д.68 | секций | 500х2000
7 | Невзоровой ул., д.8-12 | секций | 500х2000
11.3 | Окраска газонного ограждения | ИТОГО: |  | 749832.73
1 | Барьерные огражден.(190м, по адр.ул. О. Берггольц, д.18) | секция | 95 | 2000х500
2 | Барьерные ограждения (пр. Елизарова, д.21) (172м) | секция | 86 | 2000х500
3 | Барьерные ограждения (ул. Невзоровой, д.6)(426 м) | секция | 213 | 2000х500
4 | Барьерные ограждения (ул. Ткачей, д.22) (82м) | секция | 41 | 2000х500
5 | Газон.мет.огражден.(70,1 м. - ул.Крупской д.31) | секция | 35 | 2500х2000
6 | Газон.мет.ограждения -секции мет.( ул.Крупской д.27)(1,5*0,05) | секция | 1 | 1500х500
7 | Газон.мет.ограждения -секции мет.( ул.Крупской д.27)(1,5*0,05) | секция | 1 | 1500х500
8 | Газон.мет.ограждения -секции мет.( ул.Крупской д.27)(2*0,05) | секция | 31 | 2000х500
9 | Газон.огражден ( (Елизарова,14,18) выс. 0,5м ) Секции | секция | 20 | 2000х500
10 | Газон.огражден (Крупской,11) выс. 0,5м ) Секции | секция | 30 | 2000х500
11 | Газон.огражден (Ольминского,32) выс. 0,5м ) Секции | секция | 10 | 2000х500
12 | Газон.огражден..(106 м. - пр. Елизарова, 31) | секция | 53 | 2000х500
13 | Газон.огражден..(43 м. - пр. Елизарова, 19) | секция | 22 | 2000х500
14 | Газон.огражден..(75 м. - пр. Елизарова, 10) | секция | 38 | 2000х500
15 | Газон.огражден.(86 м- ул. Бабушкина, 29, кор.1) | секция | 43 | 2000х500
16 | Газон.огражден.(Ольм.12 (118м), Елиз.19 (89м), Ткач.62 (84м), Ткач.4 (69м) ) | секция | 180 | 2000х500
17 | Металич.газ.огражд.(Елиз.19 (83м - 2*0,5) | секция | 42 | 2000х500
18 | Металическиегаз. огражд. секции (Обух. ОБ. 23 (68м - 2*0,5) | секция | 34 | 2000х500
19 | Металическиегаз. огражд. секции (Ольминск. 31 (156м - 2*0,5) | секция | 78 | 2000х500
20 | Металическиегаз. огражд. секции (Седова 24,к.2,3 (198м - 2*0,5) | секция | 99 | 2000х500
21 | Металическиегаз. огражд. секции (Ткачей,50 (108м - 2*0,5) | секция | 54 | 2000х500
22 | Металлические ограды по ж/б столбам без цоколя Об. Обороны,39,) н -1,5м ) | секция | 30 | 1500х2000
23 | Металлические ограждения (Ногина.,6 - 12,32м) | секция | 7 | 2000х300
24 | Металлические ограждения 0,3 м (Ольминск.,20 - 111,7м) | секция | 56 | 2000х300
25 | Металлические ограждения 0,3 м (Ольминск.,22 - 84,8м) | секция | 43 | 2000х300
26 | Металлические ограждения 0,5 м (Больш. Смол.,28/1,2 -Ольминск.,33 - 374,0м) | секция | 187 | 2000х500
27 | Металлические ограждения 0,5 м (ул. Елизарова,19 -21 м) | секция | 11 | 2000х500
28 | Металлические ограждения 0,5 м (Елизар.,19 -Ольминск.,22 - 44,0м) | секция | 22 | 2000х500
29 | Металлические ограждения 0,5 м (Ольминск.,14 - 104,0м) | секция | 52 | 2000х500
30 | Ограждение газоннное сварное (Ткачей,42, Крупской 31))секции | секция | 100 | 2000х500
31 | Ограждения газ. сварные , 2400х500 (секция) (Крупской,21) | секция | 56 | 2400х500
32 | Ограждения металлические газонные 300*2000 (Обух. обор. 93) | секция | 65 | 2000х300
12 | Восстановление газона | ИТОГО: | 2652.6 | 1221106.81
1 | Ткачей ул., д.26 | кв.м | 20 | 610914.41 | у ДС ПОРТАЛ
2 | Елизарова пр., д.19 | кв.м | 1308
3 | Ткачей ул., д.17 | кв.м | 511 | 235073.23 | проект
4 | Бабушкина ул., д.14 | кв.м | 101 | 46462.62 | проект
5 | Ольги Берггольц, д.19 | кв.м | 147 | 67623.82 | проект
6 | Бабушкина ул., д.26 | кв.м | 543 | 249794.06 | проект
7 | Ольминского ул., д.22 | кв.м | 22.6 | 11238.67 | проект
13 | Посадка кустов | ИТОГО: | 1289 | 778769.56
1 | Крупской ул., д.25 | шт | 10 | 15461.28 | сирень у ДП
2 | Ткачей ул., д.17 | шт | 450 | 316582.67 | проект
4 | Бабушкина ул., д.14 | шт | 540 | 379899.19 | проект
5 | Бабушкина ул., д.26 | шт | 189 | 24839.94 | проект
6 | Ольминского ул., д.22 | шт | 100 | 41986.48 | проект
14 | Посадка деревьев | ИТОГО: | 92 | 1715769.8
1 | Елизарова пр., д.19 | шт | 15 |  | Клен, каштан, компенсационное
2 | Крупской ул., д.25 | шт | 5 |  | у ДП
3 | Ткачей ул., д.17 | шт | 22 |  | проект пересадка 9 шт.
4 | Бабушкина ул., д.14 | шт | 31 |  | проект пересадка 1 шт.
5 | Ольги Берггольц, д.19 | шт | 6 |  | проект
6 | Бабушкина ул., д.26 | шт | 11 |  | проект
7 | Ольминского ул., д.22 | шт | 2 |  | проект
15 | Посадка цветов | шт | 0 | 0
16 | Мощение пешеходных дорожек | ИТОГО: | 501 | 1923289.49
16.1 | Мощение пешеходных дорожек |  | 501 | 1413494.73
1 | Ткачей ул., д.17 | кв.м | 366
2 | Бабушкина ул., д.26 | кв.м | 135
16.2 | Ремонт мощеных пешеходных дорожек | ИТОГО: | 0 | 0
16.3 | Устройство/ремонт бортового камня пешеходных дорожек | ИТОГО: | 621 | 509267.02
1 | Ткачей ул., д.17 | шт | 433
2 | Бабушкина ул., д.26 | шт | 188
16.4 | Устройство набивного основания пешеходных дорожек | ИТОГО: | 0 | 0
16.5 | Ремонт асфальтированных пешеходных дорожек | кв.м | 1 | 527.74
1 | Ногина ул., д.4 | кв.м | 1 |  | после падения дерева ПОРТАЛ
17 | Установка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны, полусферы, стенды). Ремонт и содержание МАФ | ИТОГО: | 100 | 368623.73
17.1 | Установка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны, полусферы, стенды) | ИТОГО: | 100 | 215550
1 | Бабушкина ул., д.29/1 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
2 | Бабушкина ул., д.7 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде ПОРТАЛ
3 | Бабушкина ул., д.8 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
4 | Глазурная ул., д.2 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
5 | Елизарова пр., д.12 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
6 | Елизарова пр., д.15 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
7 | Елизарова пр., д.17-19 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
8 | Елизарова пр., д.35 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
9 | Крупской ул., д.21 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
10 | Крупской ул., д.25 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
11 | Невзоровой ул., д.6-8 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
12 | Обуховской Обороны пр., д.111 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
13 | Обуховской Обороны пр., д.121 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
14 | Обуховской Обороны пр., д.19 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
15 | Обуховской Обороны пр., д.23 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
16 | Обуховской Обороны пр., д.33 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
17 | Ольги Берггольц ул., д.17 | шт | 1 |  | Инф.стенд ПОРТАЛ
18 | Ольги Берггольц ул., д.19 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде ПОРТАЛ
19 | Ольминского ул., д.8 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
20 | Перевозная наб., д.29 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
21 | Перевозная наб., д.7-9 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
22 | Пинегина ул., д.15 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде ПОРТАЛ
23 | Пинегина ул., д.21/26 | шт | 2 |  | Замена инф.таблички на стенде
24 | Пинегина ул., д.7 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
25 | Седова ул., д.21 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
26 | Седова ул., д.26-28 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
27 | Седова ул., д.34 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
28 | Седова ул., д.35 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
29 | Седова ул., д.40 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
30 | Седова ул., д.42 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
31 | Ткачей ул., д.22 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
32 | Ткачей ул., д.2-4 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
33 | Ткачей ул., д.42 / Крупской ул., д.31 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
34 | Ткачей ул., д.46 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
35 | Ткачей ул., д.54 | шт | 1 |  | Замена инф.таблички на стенде
36 | Ольминского ул., д.12 | шт | 40 |  | полусферы на газон между домом и парковкой Ленэнерго
37 | Ткачей ул., д.17 | шт | 10 |  | 5 скамеек 5 урн
38 | Бабушкина ул., д.26 | шт | 14 |  | 7 скамеек 7 урн
17.2 | Ремонт и содержание скамеек | ИТОГО: |  | 153073.73
1 | МАФ находящиеся на балансе МО Невская застава | усл.ед.
18 | Устройство/ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) | ИТОГО: | 11 | 742310.8
1 | Об.Обороны пр., д.13 |  | 2 |  | проезд вдоль дома
2 | Проф.Качалова, д.2,4,6 |  | 4 |  | ПОРТАЛ
3 | Ольги Берггольц, д.29 корп.1,2,3 |  | 5 |  | проезды влоль домов
19 | ДЕМОНТАЖ сломанного оборудования, МАФ, и другого крупногабаритного мусора | ИТОГО: | 10 | 20000
1 | Обуховской Обороны, д.39 | шт | 3 |  | камень на ДП, бетонные изделия у КП ПОРТАЛ
2 | Ногина ул., д.6,4,1 | шт | 7 |  | бетонные изделия ПОРТАЛ
20 | Субботник | ИТОГО: |  | 100000
1 | Необходимое оборудование и материалы
Подготовил:
Главный специалист отдела ЖКХ ______________________ Н.А. Демьянченко